## Tabelle1
|  | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25
Main Task | Subtask | 1 w | 2 w | 3 w | 4 w | 5 w | 6 w | 7 w | 8 w | 9 w | 10 w | 11 w | 12 w | 13 w | 14 w
Project plan | Literature Review (Personalised Healthcare) | bar: 2025-05-26 to 2025-06-02
Literature Review (Transformer) | bar: 2025-06-02 to 2025-06-09
Model and Objective clarification | bar: 2025-06-09
Data-preprocessing | Data ingestion | bar: 2025-06-09 to 2025-06-16
EDA, Imputation & Outliers | bar: 2025-06-09 to 2025-06-16
Classification | bar: 2025-06-23 to 2025-06-30
Data loading and HPC | bar: 2025-06-30
Model Design | Understanding transformer model needs | bar: 2025-07-07 to 2025-07-21
Training and testing general model | bar: 2025-07-14 to 2025-07-21
Training and testing personal model | bar: 2025-07-21 to 2025-07-28
Report writing | bar: 2025-08-04 to 2025-08-25
Additional (optional) | Extending to clinical measures | bar: 2025-08-18 to 2025-08-25